## 2010-1-Análisis Cualitativo
Matriz de Riesgos
Proyecto | Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos de una pequeña minería - Proceso de Logística
ID del Riesgo | Declaración del Riesgo | Entregables Involucrados | Fecha Posible de Presentación | Disparador | Probabilidad | Objetivo Afectado | Impacto | Probabilidad x Impacto | Tipo de Riesgo | Observación
RI0001 | Complejidad en el modelamiento de los procesos. | Definición de procesos 2do nivel | 2011-04-19 | Escasa identificación de requerimientos | 30% | Alcance | 2 | 0.6 | Medio | Ninguna
[6 empty] | Tiempo | 4 | 1.2
[6 empty] | Calidad | 4 | 1.2
[6 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  | 3
RI0002 | Incumplimiento en la validación de los documentos por parte de la empresa encargada | Paquete1 (artefactos involucrados en la primera entrega a QA) | 2011-04-11 | Demora en resultados de validación | 50% | Alcance |  | 0 | Alto | Ninguna
[6 empty] | Tiempo | 6 | 3
[6 empty] | Calidad |  | 0
[6 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  | 3
RI0003 |  | Paquete2 (artefactos involucrados en la segunda entrega a QA) | 2011-05-02 |  |  | Alcance |  | 0 | Alto | Ninguna
[6 empty] | Tiempo | 6 | 3
[6 empty] | Calidad |  | 0
[6 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  | 3
RI0004 |  | Paquete3(artefactos involucrados en la tercera entrega a QA) | 2011-06-08 |  |  | Alcance |  | 0 | Alto | Ninguna
[6 empty] | Tiempo | 6 | 3
[6 empty] | Calidad |  | 0
[6 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  | 3
RI0005 | Mal control de version sobre los documentos del proyecto | TODOS | _ | Encontrar dos versiones iguales sin posibilidad de identificación | 5% | Alcance |  | 0 | Bajo | Ninguna
[6 empty] | Tiempo |  | 0
[6 empty] | Calidad | 4 | 0.2
[6 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  | 0.2
RI0006 | No encontrar asesor involucrado en el tema del proyecto | TODOS | _ | No encontrar contacto adecuado a los requerimientos del proyecto | 20% | Alcance |  | 0 | Alto | Ninguna
[6 empty] | Tiempo | 10 | 2
[6 empty] | Calidad |  | 0
[6 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  | 2
RI0007 | Mala estimación del tiempo necesario | TODOS | _ | Sobrepasar el calendario previsto | 35% | Alcance |  | 0 | Medio | Ninguna
[6 empty] | Tiempo | 7 | 2.45
[6 empty] | Calidad |  | 0
[6 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  | 2.45
RI0008 | Salida de un miembro del equipo de proyecto | TODOS | _ | Retiro de ciclo academico | 3% | Alcance | 8 | 0.24 | Alto | Ninguna
[6 empty] | Tiempo | 10 | 0.3
[6 empty] | Calidad | 8 | 0.24
[6 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  | 0.78
RI0009 | Mala coordinación durante la etapa de integración de procesos con miembros de otros proyectos | Elaboración de memoria parcial de la versión final | 2011-06-20 | No existen comunicación continua con otros grupos de proyectos | 10% | Alcance |  | 0 | Medio | Ninguna
[6 empty] | Tiempo |  | 0
[6 empty] | Calidad | 7 | 0.7
[6 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  | 0.7
RI0010 | Retiro de los servicios del asesor durante la elaboración del proyecto | TODOS | _ | Falta de compromiso del asesor | 20% | Alcance |  | 0 | Medio | Ninguna
[6 empty] | Tiempo | 5 | 1
[6 empty] | Calidad | 7 | 1.4
[6 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  | 2.4